《项目计划书》

—— 基于STM32的Buck电路的设计

一、工作计划

1.1 总体时间规划

| 阶段 | 时间节点 | 主要任务 | 简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026.06.29 | 选题与方案论证 | 确定技术方案，完成器件选型 |
| 第二阶段 | 2026.06.29-06.30 | 物料采购与原理图设计 | 完成物料下单，绘制电路原理图 |
| 第三阶段 | 2026.07.01-07.02 | 硬件搭建与软件框架搭建 | 完成硬件焊接与STM32基础工程建立 |
| 第四阶段 | 2026.07.03-07.06 | 软硬件联调与中期检查 | 实现基本降压功能，完成中期检查报告 |
| 第五阶段 | 2026.07.07-07.09 | 功能扩展与第一次验收 | 完成扩展功能，进行第一次验收演示 |
| 第六阶段 | 2026.07.10 | 改进完善与第二次验收 | 根据反馈优化，完成最终验收 |

1.2 详细工作计划

第一阶段：选题与方案论证（6月29日）

- 理解Buck电路工作原理与拓扑结构

- 确定控制策略（电压模式PWM控制，PID闭环调节）

- 完成关键元件参数计算（电感、电容、分压电阻等）

- 制定物料清单并下单采购

第二阶段：原理图设计与物料准备（6月29日-6月30日）

- 绘制电路原理图（含Buck主电路、STM32控制电路、电压采样电路、IR2103驱动电路）

- 完成PCB布局规划（扩展要求3）

- 跟踪物料到货情况

第三阶段：硬件搭建与软件框架（7月1日-7月2日）

- 硬件：焊接搭建Buck电路，检查各模块连接

- 软件：STM32工程建立，配置PWM输出、ADC采样、定时器中断

- 编写PID控制算法框架

第四阶段：软硬件联调（7月3日-7月6日）

- 调试PWM输出与IR2103驱动信号

- 调试ADC电压采样电路（4:1分压）

- PID参数整定，实现15V→12V稳定降压输出

- 测试不同负载下的效率（5Ω、8Ω、10Ω、20Ω、30Ω、40Ω）

- 完成中期检查报告

第五阶段：功能扩展（7月7日-7月9日）

- 扩展1：旋转编码器与OLED显示调试

- 扩展2：蓝牙模块通信与上位机开发

- 扩展3/4：PCB设计或效率优化（二选一）

- 准备第一次验收演示

第六阶段：验收与总结（7月9日-7月10日）

- 7月9日：第一次验收，记录教师反馈

- 7月10日：改进后第二次验收

二、时间安排与分工协调

2.1 组内成员可投入时间

| 成员 | 每日可投入时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 李天深 | 2-3小时 | 可全天投入 |
| 梁夏 | 2-3小时 | 嵌入式比赛 |
| 陈儒虔 | 2-3小时 | 嵌入式比赛 |

2.2 关键时间节点的工作强度安排

- 6月29日-30日：全员集中，完成方案设计与物料采购

- 7月1日-6日：软硬件并行开发，每日同步进度

- 7月7日-9日：联调与扩展功能开发，适当延长工作时间

- 7月9日-10日：验收准备与答辩演练

三、物料采购计划

3.1 物料清单

| 序号 | 器件名称 | 型号/参数 | 数量 | 单价（估算） | 小计 | 采购渠道 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32最小系统板 | STM32F103C8T6核心板 | 1 | ¥8.50 | ¥8.50 | 淘宝/京东 | 主控芯片 |
| 2 | 驱动芯片 | IR2103（SOP-8封装） | 1 | ¥8.04 | ¥8.04 | 立创商城/云汉芯城 | MOSFET驱动 |
| 3 | 快恢复二极管 | ES2AA-13-F（SMA封装，2A/50V） | 1 | ¥1.76 | ¥1.76 | 立创商城 | 续流二极管 |
| 4 | 功率电感 | 86µH/12A | 1 | 约¥5-10 | ¥8.00 | 立创商城 | 储能电感 |
| 5 | 自举电容 | 470nF | 1 | ¥0.50 | ¥0.50 | 立创商城 | IR2103自举 |
| 6 | 输出电容 | 470µF/25V | 1 | ¥2.00 | ¥2.00 | 立创商城 | 滤波 |
| 7 | 输入电容 | 470µF/25V | 1 | ¥2.00 | ¥2.00 | 立创商城 | 输入滤波 |
| 8 | N沟道MOSFET | IRF540N或类似 | 1 | ¥3.00 | ¥3.00 | 立创商城 | 开关管 |
| 9 | 电阻（分压） | 4:1分压网络（如10kΩ + 3.3kΩ） | 若干 | ¥0.10 | ¥1.00 | 立创商城 | 电压采样 |
| 10 | 电阻（其他） | 各类阻值 | 若干 | ¥0.10 | ¥2.00 | 立创商城 | 电路配套 |
| 11 | 负载 | 12V灯泡或风扇 | 1 | ¥10.00 | ¥10.00 | 本地/淘宝 | 测试负载 |
| 12 | 旋转编码器 | EC11或类似 | 1 | ¥3.00 | ¥3.00 | 淘宝/立创 | 扩展1 |
| 13 | OLED显示屏 | 0.96寸 I2C接口（128×64） | 1 | ¥10.00 | ¥10.00 | 淘宝/立创 | 扩展1 |
| 14 | 蓝牙模块 | HC-05或HC-06 | 1 | ¥15.00 | ¥15.00 | 淘宝/立创 | 扩展2 |
| 15 | 面包板/洞洞板 | — | 1 | ¥5.00 | ¥5.00 | 本地/淘宝 | 硬件搭建 |
| 16 | 排针/排母/导线 | — | 若干 | ¥5.00 | ¥5.00 | 本地/淘宝 | 连接 |
| 17 | 15V直流电源 | 15V/2A以上 | 1 | 实验室提供 | ¥0.00 | 实验室 | 输入电源 |
| 18 | ST-Link下载器 | — | 1 | 实验室提供 | ¥0.00 | 实验室 | 程序下载调试 |

3.2 物料采购渠道说明

- 立创商城（www.szlcsc.com）：主要采购IR2103、ES2AA-13-F、86µH功率电感、电容电阻等基础元件

- 淘宝/阿里巴巴：采购STM32F103C8T6最小系统板、旋转编码器、OLED、蓝牙模块等

- 实验室提供：15V直流电源、ST-Link下载器、万用表、示波器等

3.3 预估总成本

| 类别 | 金额 |
| --- | --- |
| 核心器件（STM32、IR2103、MOSFET、二极管、电感、电容） | 约¥35 |
| 扩展器件（编码器、OLED、蓝牙） | 约¥28 |
| 辅材（电阻、面包板、导线等） | 约¥13 |
| 合计 | 约¥76 |

注意：以上价格为估算值，实际采购时以平台实时价格为准。建议优先在立创商城一站式采购基础元件以降低运费。

四、分工方案

4.1 成员职责划分

| 成员 | 主要职责 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 陈儒虔 | 硬件设计 + 系统集成 | Buck主电路设计与搭建、元件选型与参数计算、IR2103驱动电路连接、PCB设计（如选做扩展3）、整体硬件调试 |
| 梁夏 | 软件开发 + 算法实现 | STM32工程建立、PWM与ADC配置、PID控制算法编写与参数整定、OLED显示驱动、蓝牙通信协议开发（拓展1、2） |
| 李天深 | 测试调试 + 文档撰写 | 电路功能测试与效率测量、问题排查与记录、项目计划书与设计文档撰写、验收演示准备 |

4.2 协作机制

- 每日站会（19:00）：同步前日进度、当日计划、遇到的问题

- 代码管理：使用Git进行版本管理，确保代码同步

- 硬件共享：硬件搭建完成后，三人均可进行软件调试

- 文档协作：使用在线文档共同编辑，确保及时更新

4.3 扩展功能分工（视选题完成情况）

- 扩展1（编码器+OLED）：成员B主导，成员A协助硬件连接

- 扩展2（蓝牙+上位机）：成员B主导，成员C协助测试

- 扩展3（PCB设计）：成员A主导

- 扩展4（效率优化）：成员A与成员C共同完成